
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONARIO DA EAP**  **EAP HIERÁRQUICA** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 13/09/2012 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP**  **PACOTE 1.1** **Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização: Planejamento e Organização** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 13/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP** | **?** |
| **Responsável** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **14 dias** |
| **Custo estimado:** | **0 reais** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

* Aprovar o comitê;
* Realizar o Diagnostico:
  + Analise swot;
  + Elaborar:
    - Check list 5W2H;
    - Matriz de Gerenciamento do Tempo do Campus;
    - A3 thinking;
    - Diagrama de ISHIKAWA
  + Apresentação do Plano e execução (ciclo PDCA)
* Reunir membro da comissão de projetos;
  + Fazer braintorming de ideias de software que poderiam ser usados para realizarmos a comunicação do projeto ;
  + Ralização de entrevistas;
  + Pesquisa de videos e tutoriais;
* Definir o escopo dos trabalhos:
  + Planejamento das próximas fases. A saber:
    - Desenvolvimento do Sistema
    - Implantação do Sistema
    - Entrega e Suporte
  + Revisão dos Planos
* Aprovar o escopo dos trabalhos;

**Recursos previstos**

* Alan Kilson – Departamento de Administração/Coordenação de Compras
* Professor Miguel
* Alain
* Sebastião Vinícius – GP/TI
* Henrique Flávio - Patrocinador
* Palestrante em Gestão de Projetos
* Palestrante em Trabalho à distância

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

O único predecessor deste pacote é o “PACOTE 1.2: Monitoramento, Avaliação, Planejamento e Organização: Monitorar e Avaliar”.

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

O principal sucessor deste pacote é o PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Desenvolvimento da estratégia de Comunicação.

**Riscos associados ao pacote**

* Risco das partes interessadas não se convencerem da importância/essencialidade do tema;
* Risco das Partes Interessadas não quererem se envolver nos assuntos de Gestão de Projetos;
* Risco dos usuários não terem tempo disponível para participar das reuniões;
* Risco dos usuários agendar a palestra e faltar na data;
* Risco de não haver estrutura mínima e funcionando no momento das reuniões;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP**  **PACOTE 1.2:** **Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização:** **Monitorar e Avaliar** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 13/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP** | **?** |
| **Responsável** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **7 dias** |
| **Custo estimado:** | **0 reais** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

* Analise da maneira como os membros se comunicam atualmente
* Medição do grau de acessibilidade das informações gerenciais
* Pesquisa de opinião Observação das percepções dos membros quanto ao stress que sentem atualmente com o sistema atual;
* Provimento de metas de melhoria no sistema de comunicação atual do campus;

**Recursos previstos**

* Sebastião Vinícius –GP-TI
* Miguel – Professor/Consultor Negócios
* Melina - Técnico Administrativo
* Felipe – Técnico Administrativo
* Will Jadson- Técnico Administrativo
* Josué –Assistente Administrativo
* Alan Kilson- Departamento de Administração/Coordenação de Compras
* José Ribeiro- Departamento de Administração/Coordenação de Orçamento
* Thaiza - Departamento de Administração/Coordenação de Compras

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

**(não há)**

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

PACOTE 1.1 Monitoramento, Avaliação, Planejamento e Organização: Planejamento e Organização.

**Riscos associados ao pacote**

Risco de não haver métricas para poder aplicar as atividades

Risco de as métricas não serem úteis;

Risco de não haver processo para aplicação eficiente e eficaz das métricas;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 2.1**: **Desenvolvimento do Sistema:** **Desenvolvimento do processo de Comunicação** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 17/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP** | **?** |
| **Responsável** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **7 semanas** |
| **Custo estimado:** | **0 reais** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Modelagem do processo

Primeira Revisão individual

Segunda Revisão individual

Primeira reunião de avaliação de estratégia

Segunda Reunião de avaliação de Estratégia

Aprovação do processo

**Recursos previstos**

Sebastião Vinícius -Analista de Processos/TI

Membros da equipe do Projeto

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

PACOTE 1.1 Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização: Planejamento e Organização

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Aptações do Sistema

**Riscos associados ao pacote**

Risco do processo não refletir a realidade atual;

Risco dos usuários e membros não seguirem o processo;

Risco dos usuários não entenderem a notação utilizada para descrever o processo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 2.2**: **Desenvolvimento do Sistema:** **Adaptações do Sistema** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP** | **1** |
| **Responsável** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **14 dias** |
| **Custo estimado:** | **0,00** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Preparação de ambiente de desenvolvimento do sistema

Compilação do sistema

Montagem dos links.

**Recursos previstos**

Sebastião Vinícius – Engenharia de Requisitos/TI

Sebastião Vinícius – Engenheiro de Software/TI

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

O único predecessor é o PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Desenvolvimento do processo de Comunicação

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

O único e principal pacote sucessor é o PACOTE 2.3: Desenvolvimento do Sistema :Testes

**Riscos associados ao pacote**

Risco de Alterações no escopo atrasarem a compilação do sistema;

Risco de Falhas no software atrasarem ou inviabilizarem a entrega do pacote no prazo;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 2.3**: **Desenvolvimento do Sistema** :**Testes** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP** |  |
| **Responsável** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** |  |
| **Custo estimado:** |  |

**Principais tarefas a serem realizadas**

* Teste caixa preta - Apresentação do sistema beta para os usuários utilizarem
* Teste caixa branca
* Teste de Integração

**Recursos previstos**

Sebastião Vinicius Araújo de Moura – Analista de Testes/TI

Sebastião Moura –Engenheiro de software/TI

Todos os Membros da equipe do Projeto

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

O predecessor é PACOTE 2.2: Desenvolvimento do Sistema: Adaptações do Sistema.

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

O principal sucessor deste pacote é PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação

**Riscos associados ao pacote**

Risco dos teste não serem eficazes e eficientes;

Risco de iniciarem com atraso;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP:** |  |
| **Responsável:** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | 14 dias |
| **Custo estimado:** | **0,00 reais** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Instalação do servidor

Testes no servidor de produção

**Recursos previstos**

* Sebastião Vinícius – Analista de Suporte/TI;

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

O predecessor principal PACOTE 2.3: Desenvolvimento do Sistema :Testes

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

* PACOTE 3.2: Implantação do Sistema: Cadastro de Logins
* Pacote 4.1: Entrega e Suporte: apresentação da estratégia de comunicação

**Riscos associados ao pacote**

Risco de levar mais tempo do que o previsto

Risco não iniciar na data prevista

Risco do sistema não ser compatível do hardware disponível

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 3.2:** **Implantação do Sistema:** **Cadastro de Logins** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP:** |  |
| **Responsável:** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **3 dias** |
| **Custo estimado:** | **R$0,00** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Criação de contas no sistema (preenchimento do formulário)

Envio de senhas para usuários

**Recursos previstos**

Sebastião Vinícius -TI;

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

O principal predecessor PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

PACOTE 4.1: Entrega e Suporte: Apresentação da estratégia de comunicação.

**Riscos associados ao pacote**

Não conseguir fazer no prazo;

Não conseguir fazer o cadastro de logins;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 4.1:** **Entrega e Suporte:** **Apresentação da estratégia de comunicação** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP:** |  |
| **Responsável:** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **3 dia** |
| **Custo estimado:** | **R$0,00** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Elaboração de mapa mental para a apresentação da estratégia

Divisão dos mapas mentais para caberem em slides

Montagem da apresentação em arquivo .ppt

**Recursos previstos**

Sebastião Vinícius -TI;

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

Os principais predecessores são :

* PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação
* PACOTE 3.2: Implantação do Sistema Cadastro de Logins

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

PACOTE 4.2: Entrega e Suporte: Treino com as ferramentas.

**Riscos associados ao pacote**

Apresentação não didática;

Não conseguir realizar a apresentação;

A apresentação não conseguir o seu objetivo;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DICIONÁRIO DA EAP:**  **PACOTE 4.2:** **Entrega e Suporte:** **Treino com as ferramentas** | | |
| Preparado por: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| Aprovado por: | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |

**Informações Básicas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código EAP:** |  |
| **Responsável:** | **Sebastião Vinícius Araújo de Moura** |
| **Prazo Estimado:** | **7dias** |
| **Custo estimado:** | **R$0,00** |

**Principais tarefas a serem realizadas**

Treinamento;

Avaliação dos usuários sobre o treinamento;

Aplicação de avaliação de aprendizado do sistema;

Avaliação do treinamento;

Divulgação do resultado da avaliações;

**Recursos previstos**

Sebastião Vinícius -TI;

**Predecessores principais do pacote de trabalho**

Os principais predecessores são :

* + PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação
  + PACOTE 3.2: Implantação do Sistema Cadastro de Logins

**Sucessores Principais do pacote de trabalho**

Não há sucessores.

**Riscos associados ao pacote**

Treinamento não ser eficaz e eficiente para todos os alunos